Tuvimos una nueva reunión el 6 de Septiembre de 2019. En ella comentamos el programa en flask, al que ya le he añadido la opción de subir ficheros. Ademas he restringido esos ficheros a subir a formatos de imagen (jpg , png, gif, …). Aparte dejaremos subir tambien txt, haciendo que si subimos una imagen se haga una cosa, y si subes los datos se haga otra.

Los txt se crearan con el programa, y los valores que se les añadiran seran t y T, la coordenada de la rejilla y el valor de la estimación y la varianza.

Aparte al programa le añadiremos la parte de base de datos, e intentaremos dejarlo algo mas presentable.

Por otra parte volvimos a mirare la memoria, con los apuntes de Anabel y de Domingo.

Hemos hablado de varias correciones y explicaciones que no quedaron claras en la anterior reunión. Por ejemplo decidimos que a partir de ahora a los cuadrados grandes les vamos a llamar cuadrantes, y a los pequeños rejillas. Hablamos del muestreo aleatorio y no aleatorio, de las ventajas de uno y de otro. Y hablamos tambien de las variables de la varianza compuesta, que no estaban muy claras.

Luego con Domingo hemos hablado de los requisitos, que deben ser todos positivos, y saber diferenciarlos (funcionales, no funcionales, dominio), hemos añadido alguna cita que faltaba por añadir y hemos modificado el formato de los ejemplos para que todos tengan la misma forma.

Aparte Domingo me ha mandado el articulo de Marcos Cruz de gigapixel ya que no podia abrirlo desde fuera de la universidad para volverlo a revisar, y ademas vimos un video en el que se comentaba lo que hacia la empresa lynce, video que se puede referenciar en la memoria.

En definitiva, para la proxima reunión tiene que estar lo de flask avanzado y todas estas dudas mas las del anterior correo miradas para seguir avanzando.

Dejo como tras cada correo las tareas que faltarían para terminar el TFG.

1. Memoria
  1. Repasar anotaciones de Anabel y cosas modificadas en la ultima reunion.
  2. Repasar anotaciones de Domingo
2. Programación
  1. Flask: Programa sencillo que deje subir imagenes y datos (tutoriales mirados) (base de datos, botones, subir ficheros)
  2. Solucionar diferencias entre varianza real y varianza nuestra (desarrollar el pseudocodigo)
  3. En kdtrees, hacer la ruta de las coordenadas local, y que los datos se cojan de alguna manera. Pasarlo a la funcion
  4. devolvermatreal. En el main porque sino como los identificas?.
  5. Domingo: Area pequeña en Pop up
  6. Modulo para el PATH (Correo Domingo)
3. Memoria:
  1. Domingo: Repasar la introducción dar el okey final.
  2. Corregir fundamentos teoricos indicados por Domingo
  3. Añadir ejemplos (kdtrees, broadcasting, , numpy, kivy, pillow)
  4. Colocar bien los requisitos funcionales y no funcionales. Añadir las categorias a ambos.
  5. Entender y añadir requisitos de dominio, explicar lo que es y referenciar el libro de software sobre todo esto.
  6. Hacer tablas de los requisitos.
  7. Presentación del problema?
  8. Diseño (Ingenieria de Software) (modelo 3 capas) (libro de Domingo)
  9. Pruebas
  10. Simulaciones
  11. Conclusiones
  12. Añadir problemas relevantes, otras tareas relevantes?
  13. Dejar las palabras claves y keywords en 5 o 6
  14. Revisar resumen..
  15. Añadir imagenes
4. Programación parte 2:
  1. Añadir las ideas de los requisitos funcionales y no funcionales que faltan
  2. Añadir el material que aun no hemos utilizado y hablamos de usar (python for android o buildozer, Matplotlib, pyinstaller)
5. Memoria parte 3:
  1. Material utilizado: añadir las cosas que aun no hemos utilizado (python for android o buildozer, Matplotlib, pyinstaller)
  2. Diagrama de gantt (pydev)